Утверждаю

|  |  |  |  | Первый заместитель руководителя департамента социальной защиты Воронежской области _____________М.Б. Мандрыкина «____»________________2023 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План мероприятий по устранению нарушений и замечаний, выявленных контрольно-ревизионным отделом департамента социальной защиты Воронежской области в ходе проверки отдельных вопросов деятельности БУ ВО «Бутурлиновский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» (акт № 29 от 28.03.2023) |  |  |  |  |  |  |
| № п\п | Содержание нарушения (*) | Наименование мероприятия по устранению нарушений | Срок исполнения |  | Ответственный за исполнение | Принятые меры, достигнутый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1 | Согласно п. 4.2. Положения о противодействии коррупции в учреждении ежегодно создается рабочая группа по противодействию коррупции, заседания которой должны проводиться не реже двух раз в год и по предложению любого члена группы или директора учреждения. В нарушение указанного пункта рабочая группа по противодействию коррупции в учреждении отсутствует. | Обеспечить ежегодно создание рабочей группы по противодействию коррупции, проведение заседаний. | До 01.05.2023, ежегодно |  | Директор учреждения Коржова Е.Н. |  |
| 2 | В нарушение раздела IV Методических рекомендаций специальные обязанности должностных лиц в связи с предупреждением и противодействием коррупции локальными нормативными актами учреждения не утверждены и не назначены сотрудники, ответственные за: - проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных правонарушений работниками организации; - организацию проведения оценки коррупционных рисков; - организацию обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников; - оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; - оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия; - проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовку соответствующих отчетных материалов руководству учреждения. | Обеспечить назначение ответственных лиц. | До 01.05.2023 |  | Директор учреждения Коржова Е.Н. |  |
| 3 | В нарушение требований п. 2 р. IV Методических рекомендаций задачи, функции и полномочия должностных лиц, ответственных за исполнение вышеуказанных специальных обязанностей по противодействию коррупции, в том числе контролю соблюдения антикоррупционных требований, обучению по вопросам противодействия коррупции, трудовыми договорами не установлены. | Внести изменения в трудовые договоры путем заключения дополнительных соглашений. | До 01.05.2023 |  | Директор учреждения Коржова Е.Н. |  |
| 4 | В учреждении отсутствуют разработанные и принятые правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства, что предусмотрено примерным перечнем таблицы № 1 р. IV Методических рекомендаций. | Обеспечить разработку и утверждение правил обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства. | До 01.05.2023 |  | Директор учреждения Коржова Е.Н. |  |
| 5 | В нарушение п. 4, п. 4.1 р. IV Методических рекомендаций в учреждении отсутствует Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников учреждения и урегулированию конфликта интересов. | Обеспечить разработку и утверждение Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников учреждения и урегулированию конфликта интересов. | До 01.05.2023 |  | Директор учреждения Коржова Е.Н. |  |
| 6 | Отсутствует Положение о порядке сообщения работниками учреждения о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. | Обеспечить разработку и утверждение Положение о порядке сообщения работниками учреждения о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. | До 01.05.2023 |  | Директор учреждения Коржова Е.Н. |  |
| 7 | Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников учреждения и урегулированию конфликта интересов не утвержден приказом учреждения. | Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников учреждения и урегулированию конфликта интересов. | До 01.05.2023 |  | Директор учреждения Коржова Е.Н. |  |
| 8 | Заведен журнал регистрации уведомлений сотрудников учреждения о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. В проверяемый период не зарегистрировано ни одного уведомления. В то же время имеются протоколы заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в количестве 3-х шт. (протокол № 1 от 02.07.2018, протокол № 2 от 05.10.2020, протокол № 3 от 06.02.2023), на которых рассматривался вопрос о наличии или возможного возникновения конфликта интересов в связи с работой в учреждении супругов, родственников. | Обеспечить ведение журнала регистрации уведомлений сотрудников учреждения о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, в установленном порядке. | До 01.05.2023 |  | Директор учреждения Коржова Е.Н. |  |
| 9 | В нарушение п. 3 р. IV Методических рекомендаций в учреждении отсутствует «Карта коррупционных рисков» для определения конкретных видов деятельности, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками учреждения коррупционных правонарушений, включающая типовые ситуации с указанием степени риска (низкая, средняя, высокая), мер по минимизации (устранению) коррупционных рисков и перечень должностей с высоким коррупционным риском. | Разработать и утвердить «Карту коррупционных рисков» | До 01.05.2023 |  | Директор учреждения Коржова Е.Н. |  |
| 10 | Утвержденные Планы мероприятий по противодействию коррупции на 2022, 2023 год не в полной мере соответствуют установленным требованиям: сроки выполнения мероприятий не конкретизированы, в графе «Ответственные за выполнение» не указаны Ф.И.О. ответственного исполнителя, указаны только наименования должностей, что противоречит требованиям п.1 р. IV Методических рекомендаций. | Обеспечить составление Плана мероприятий по противодействию коррупции в соответствие требованиям п.1 р. IV Методических рекомендаций. Внести соответствующие изменения в План мероприятий на 2023 год. | До 01.05.2023 |  | Директор учреждения Коржова Е.Н. |  |
| 11 | Некоторые наименования мероприятий, содержащиеся в отчете о выполнении Плана мероприятий на 2022 год, не соответствуют наименованиям мероприятий, указанных в утвержденном Плане мероприятий на 2022 год, что свидетельствует о формальном характере его составления. | Обеспечить контроль за составлением отчета о выполнении Планов мероприятий. | Постоянно |  | Директор учреждения Коржова Е.Н. |  |
| 12 | Отдельные сведения о выполненных мероприятиях, включенные в отчет, являются недостоверными. Так, например: в соответствии с п. 2 р. 2.2 отчета «Ведение на официальном сайте учреждения раздела «Противодействие коррупции» и размещение информации о деятельности учреждения в актуальном состоянии» стоит отметка о выполнении «обновляется по мере необходимости», однако на официальном сайте учреждения отсутствует раздел «Противодействие коррупции», в общем разделе на официальном сайте учреждения размещаются локальные нормативные акты по профилактике коррупции не в полном объеме. | Обеспечить ведение раздела «Противодействие коррупции» на официальном сайте учреждения. | До 01.05.2023, постоянно |  | Директор учреждения Коржова Е.Н. |  |
| 13 | В нарушение п. 7 ч. 2 ст. 11.2 Закона Воронежской области от 12.05.2009 №43-ОЗ в учреждении не организовано систематическое проведение мероприятий, включающих регулярное обучение и инструктирование работников по вопросам профилактики и противодействия коррупции, что предусмотрено п. 6 р. IV Методических рекомендаций. Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции не включены в План мероприятий по противодействию коррупции. | Организовать систематическое проведение мероприятий, включающих регулярное обучение и инструктирование работников по вопросам профилактики и противодействия коррупции. Включить проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции в План мероприятий по противодействию коррупции. | До 01.05.2023 |  | Директор учреждения Коржова Е.Н. |  |
| 14 | В нарушение основных принципов противодействия коррупции, обозначенных в ст. 3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ, члены тарификационной комиссии принимали участие в определении ежемесячных выплат в отношении самих себя. В соответствии с протоколами заседания тарификационной комиссии им осуществлены стимулирующие выплаты, ППК. | Исключить участие членов тарификационной комиссии в определении ежемесячных выплат в отношении самих себя. | Постоянно |  | Директор учреждения Коржова Е.Н. |  |

Начальник

контрольно-ревизионного отдела                                                                                                                                                                       И.А. Дурова